ОШ „ЈОВАН МИОДРАГОВИЋ“

Војводе Драгомира 1, Београд

Број: 946

06. 06. 2025. год

| РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ ''Јован Миодраговић'' | 2025/2030. |
| --- | --- |
| Развојни план ОШ ''Јован Миодраговић'' представља суштину промена које школа намерава да оствари у наредних пет година у циљу унапређења квалитета образовно-васпитног рада . |  |

САДРЖАЈ

ЛОГО	4

О ШКОЛИ	4

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА	4

МОТО	5

ВИЗИЈА	5

МИСИЈА	5

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ	5

ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР	5

ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР	5

ГРАДСКИМ ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ОДЕЉЕЊЕ ,,ВРАЧАР“	6

ПОЛИЦИЈСКОМ УПРАВОМ ЗА ГРАД БЕОГРАД  И  ПС ВРАЧАР	6

ЦРВЕНИМ КРСТОМ ВРАЧАР	6

ОРГАНИЗАЦИЈОМ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВРАЧАРА“	6

БИБЛИОТЕКОМ „ПЕТАР КОЧИЋ“	6

СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНИМ ЦЕНТРОМ   „ВРАЧАР“	6

ЦЕНТРОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ ,,БОЖИДАРАЦ 1947“	6

ШАХОВСКИМ КЛУБОМ „ДЕЛФИН“	7

ХРАМОМ СВЕТОГ САВЕ	7

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА	7

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ	7

НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ	8

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК	8

НАСТАВНИ КАДАР И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	8

ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ШКОЛЕ	9

Очување постојећег броја ученика (по 5 одељења у сваком разреду)	9

Проценат успешности и награђивања на такмичењима	9

Успех на завршном испиту и упис ученика у средње школе	10

Проширење просторних капацитета (пре свега спортских и за боравак)	10

Осавремењавање услова за рад (технички и наставна средства)	10

АНАЛИЗА ПОДАТАКА	10

Табела 1. Приказ области промене и развојних циљева школе	12

САЖЕТАК РАЗВОЈНОГ ПЛАНА	13

КОНКРЕТИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ КРОЗ ЦИЉЕВЕ И ЗАДАТКЕ	13

Област промене: Настава и учење	13

Област промене: Подршка ученицима	15

Обалст промене: Образовна постигнућа ученика	16

Област промене: Безбедност	17

Област промене: Етос	18

Област промене: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима	19

Табела 2. Област: Настава и учење	21

Табела 3. Област: Подршка ученицима	28

Табела 4. Област: Образовна постигнућа ученика	44

Табела 5. Област: Безбедност	51

Табела 6. Област: Етос	57

Табела 7. Област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима	62

ЕВАЛУАЦИЈА	69

РИЗИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА	69

Спољашњи фактори	69

Унутрашњи фактори	69

ЛОГО

О ШКОЛИ

Основна школа „Јован Миодраговић“ основана је 1954. године. Добила је назив по познатом педагогу, који је живео и радио у Београду и Србији крајем 19. и почетком 20. века. У јануару 1980. године интегрисала се са ОШ ,,Сава Ковачевић“ и под тим именом је радила до 2002. године. На предлог Школског одбора и Наставничког већа, одлуком Владе Републике Србије, назив школе је промењен у ОШ ,,Јован Миодраговић“.

ШКОЛА И ЊЕНА ОКОЛИНА

Основна школа „Јован Миодраговић“ je смештена у срцу општине Врачар, на углу улица Војводе Драгомира и Милешевске. У њеној близини налазе се две предшколске установе, Дом здравља „Врачар“, Спортско рекреативни центар „Врачар“, Београдско драмско позориште, Центар за образовање и културу ,,Божидарац 1947”, седиште општине Врачар, Полицијска станица Врачар, Каленић пијаца итд.

МОТО

Школа коју волим.

ВИЗИЈА

Желимо школу у којој су задовољни ученици и наставници, у коју родитељи имају поверења, на коју је локална средина поносна и у коју сви улажу. Неговањем пријатне и подстицајне атмосфере, пружањем подршке ученицима кроз савремену наставу и ваннаставне активности, желимо да пружимо основ за развој потенцијала сваког ученика у задовољну и компетентну  личност XXI века.

МИСИЈА

Ми смо школа која образује и васпитава ученике у духу универзалних људских вредности. Подстичемо стицање примењивих знања, развој критичког мишљења, вештина ненасилне комуникације и толеранције и унапређење социјално-емоционалних компетенција.

САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ

Осим сарадње са различитим институцијама културе,  школа је отворена за сарадњу и за студенте и колеге са Филозофског, Дефектолошког, Факултете за физичку културу и Учитељског факултета. Студенти ових факултета обављају праксу у нашој школи, уз менторске инструкције, док колеге спроводе различита истраживања.

Стална сарадња са следећим институцијама је такође важан ослонац у  раду школе:

### ГРАДСКОМ ОПШТИНОМ ВРАЧАР

Институција са којом школа редовно сарађује у вези са различитим питањима од значаја за рад школе и општине. Протеклих година је оставрена изузетна сарадња у оквиру бројних активности и пројеката. Планира се наставак сарадње кроз: функционисање Општинског савета родитеља; учешће ученика у разним тематским предавањима; учешће школе у Данима европске баштине; прославу Дана школе, школске и општинске славе;  одржавање рачунара и пратећих система за подршку коришћења рачунара у настави;  доделу награда ученицима; образовну и финансијску подршку ГО Врачар школи; заједничко ангажовање у промоцији акције безбедност деце у саобраћају и различитих едуктивних радионица, предавања и едукација. Посебно лепа и успешна активност је матурантска шетња - Дефиле матураната.

### ДОМ ЗДРАВЉА ВРАЧАР

Основна здравствена заштита, систематски и стоматолошки прегледи, стручна предавања за ученике из области превентиве менталног и физичког здравља, тимски рад у решавању проблема породица ученика и сл. су планиране активности које се редовно спроводе.

### ГРАДСКИМ ЦЕНТРОМ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД – ОДЕЉЕЊЕ ,,ВРАЧАР“

Стална сарадања се остварује кроз заједничко тимско праћење  ученика школе који потичу из социјално угрожених породица, кроз спречавање насиља над ученицима, кроз помоћ ученицима са породичним и егзистенцијалним проблемима, кроз јачање подршке образовно и социјално занемареним ученицима.

### ПОЛИЦИЈСКОМ УПРАВОМ ЗА ГРАД БЕОГРАД  И  ПС ВРАЧАР

Планира се наставак сарадње у циљу осигурања безбедности ученика и запослених Наставиће се предавања о вршњачком и интернет насиљу, предавања о штетности дроге и утицају  секти, едукативна предавања за ученике из области Основе безбедности деце, као и кроз подизање нивоа безбедности школе и њеног окружења и спровођење програма МУП-а  ,,Заједно и безбедно кроз детињство“. Циљ ове сарадње је подизање нивоа безбедности школе и њеног окружења.

### ЦРВЕНИМ КРСТОМ ВРАЧАР

Ученици школе дају значајан допринос свим акцијама ове организације у оквиру такмичења различитог нивоа и  хуманитарним акцијама.

### ОРГАНИЗАЦИЈОМ „ПРИЈАТЕЉИ ДЕЦЕ ВРАЧАРА“

Организација која даје велики допринос развијању ваннаставних активности ученика. Наша школа радо и редовно учествује на различитим дечјим манифестацијама у организацији „Деце Врачара“, о чему сведоче и бројни успеси наших ученика.

### БИБЛИОТЕКОМ „ПЕТАР КОЧИЋ“

Сарадња је дугогодишња и веома успешна. Наши ученици су чланови библиотеке и учесници бројних књижевних сусрета који се у њој организују.

У оквиру акције ,,Читам, па шта“, која за циљ има развијање љубави према књизи, наши ученици годинама уназад постижу одличне резултате.

### СПОРТСКО  РЕКРЕАТИВНИМ ЦЕНТРОМ   „ВРАЧАР“

У прошлости ова сарадња је била добра., а планира се и наставак сарадње. Наши ученици су у СРОЦ ''Врачар'' пливали, бавили се гимнастиком и осталим активностима које пружа спортски центар.

### ЦЕНТРОМ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ ,,БОЖИДАРАЦ 1947“

Сарадња са овом институцијом је најинтезивнија због близине и због одличних манифестација које ова установа организује. Ученици учествују у ликовним и литерарним општинском такмичењима, новогодишњим музичким програмима, општинском фестивалу драмских секција, општинском музичком поп-рок фестивалу, општинском такмичењу ди џејева, изложби фотографија и сл.

### ШАХОВСКИМ КЛУБОМ „ДЕЛФИН“

У циљу унапређења и проширивања рада шаховске секције у ОШ "Јован
Миодраговић", 2006. године успостављена је сарадња са шаховским клубом
"Делфин" из Београда. Шаховски инструктори клуба три пута недељно одржавају часове за заинтересоване ученике млађих разреда. Радом је обухваћено преко шездесет ученика. Резултати су видљиви, ученици наступају на многим смотрама и такмичењима и постижу
запажене резултате.

### ХРАМОМ СВЕТОГ САВЕ

Кроз часове верске наставе, кроз прославу школске славе и кроз учешће у манифестацији ,,Пливање за часни крст“ остварује се ова значајна сарадња.

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА

Родитељи, већина њих,  су добри сарадници који прате и подстичу рад своје деце и школе. Велики број родитеља се укључује у различите акције уређења школског простора, учионица, у наставне и ваннаставне активности школе, као што су такмичења, наступи, новогодишњи и ускршњи вашари, активности везане за професионалну оријентацију, у реализацију различитих радионица, хуманитарних акција... Наставиће се сарадња са родитељима кроз: индивидулане разговоре, родитељске састанке и редовно обавештавање родитеља путем сајта школе и огласне табле, анкетирање родитеља о задовољству сарадње са школом и сл. Сваког месеца организује се отворени дан школе, када родитељи могу присуствовати свим наставним и ваннаставним активностима. За време реализације „Веселих субота“ (интерактивних радионица за предшколце), одржавају се састанци са родитељима будућих првака.

Савет родитеља је, такође, важан ослонац у раду школе. Заинтересованост родитеља – донатора је константна. Дан «отворених врата» наставника и директора и помоћника школе је веома посећен, а распоред је истакнут у холу и на сајту школе.

Примећено је да има све више родитеља који не поштују правила школе, покушавају да се мешају у одлуке органа школе, који верују само својој деци и који су спремни да крше законска правила да би покрила понашање и нерад своје деце. Школа је изградила механизме за рад са овим, тз. ,,тешким родитељима“ и даље ће радити на њиховом јачању и доследном спровођењу правила понашања и законских одредби.

УКЉУЧИВАЊЕ ШКОЛЕ У НАЦИОНАЛНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ РАЗВОЈНЕ ПРОЈЕКТЕ

Свесни значаја укључивања наше  школе у међународне пројекте, у наредном периоду ћемо покренути активности које ће допринети учешћу школе у различитим домаћим и страним пројекатима. Такође, школа ће бити отворена да заузме место партнера у реализацији пројеката који ће допринети остварењу развојних циљева школе, а и сама ће, користећи своје ресурсе, покренути пројекте у циљу јачања сарадње са локалном заједницом и промоцијом успеха ученика. Школа ће предузети циљане кораке ради  укључивања у пројекат мобилности Tempus Erazmus.

НАСТАВА И ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ, ОПРЕМЉЕНОСТ ШКОЛЕ

Највећи недостатак школе је недостатак простора. Часови изборних предмета и слободних наставних и ваннаставних активности се реализују када  и часови допунске и додатне наставе. Недостаје кабинет за информатику, географију и историју, као и још једна фискултурна и свечанаа сала, те су учитељи приморани да спајају по два одељења редовне наставе за часове физичког васпитања. Недостатак сале се рефлектује и на одржавање наставе физичког и здравственог васпитања, па наставници тешко могу да реализују све своје планиране активности (трећи час физичког, офа, секције, припреме за такмичења...).

Школа нема свечану салу у којој би се организовале свечаности и скупови. Зато смо принуђени да у фискултурној сали импровизујемо простор или да га изнајмљујемо у суседним установама.

Планирамо да ваннаставне активности обогатимо новим садржајима, прилагођеним интересовањима ученика и могућностима школе и по потреби вршимо анкетирње ученика о заинтерсованости за увођењем нових секција.

Школа већ неколико година покушава да реши проширење простора у смислу адаптације поткровља, али због инертности и самовоље службе Катастра непокретности не успева у томе.

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

Постоји појачано интересовање родитеља за продужени боравак ученика. Ово је највећи проблем са којим се школа суочава због недостатка простора. Боравак функционише кроз 10 група (по 3 групе првог и другог разреда и по две групе трећег и четвртог разреда). Групе у трећем и четвртом разреду финасирају се од стране Секретаријата за образовање и дечју заштиту града Београда.

Рад у продуженом боравку се обавља у учионицама и простору за продужени боравак. Један простор се налази у згради која је пасарелом припојена школи, а други у матичној згради. У склопу овог простора је и трпезарија која је солидно опремљена.

Простор је оплемењен и стално се сређује, али су потребна велика финансијска средства да се адаптира поткровље у старијој згради и преуреди за простор за боравак, чиме би се проблем простора у добрим делом решио.

НАСТАВНИ КАДАР И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

Један од разлога појачаног интересовања родитеља и ученика за нашу школу је добар, савестан, посвећен и стручан наставни кадар са доста високим критеријумима, како у ономе што пружају, тако и у ономе што траже од ученика.

У школи се инсистира на тимском раду у решавању већине питања од значаја за реализацију наставе, решавање проблема и  рад школе уопште.

Атмосфера у колективу је позитивна и сарадничка.

Наставници имају обавезу сталног стручног усавршавања и о томе стручна већа на почетку сваке школске године праве оквирни план стручног усавршавања. План се прави на основу извештаја о самовредновању. Већина учитеља и наставника редовно похађа стручне семинаре, семинаре акредитоване од стране Министарства просвете и семинаре од националног значаја.

Сва четири стручна сарадника редовно похађају све обуке које се тичу унапређивања рада школе  и стечена знања примењују у свом раду.

Директор и помоћник директора похађају  све семинаре који се организују у школи, све семинаре од националног значаја, као и стручне семинаре. Директор школе сваке године похађа Међународни симпозијум за директоре.

И поред тога што директор школе, на почетку сваке школске године, објашњава наставницима могућност и потребу напредовања у звању, само три наставника су напредовала у звању. Разлог је оптерећеност наставника свакодневним обавезама, све захтевнији родитељи и све већа администраија која се од наставника очекује, као и недовољна материјалне добити за одређена звања.

Директор школе и помоћник директора редовно сарађују са Активом директора на општини, на скуповима које организује Министарство просвете и општина Врачар.

ПРИОРИТЕТИ У РАЗВОЈУ ШКОЛЕ

### Очување постојећег броја ученика (по 5 одељења у сваком разреду)

Број уписаних првака и негативан природни прираштај је нешто што оптерећује већину школа у Србији. Ангажовање наставника кроз различите ваннаставне активности, успеси на такмичењима, резултати на завршним испитима, ред и дисциплина, безбедно oкружење ученика, редовна информисаност ученика и родитеља су фактори који осигуравају стабилност постојећег броја ученика и довољан број уписаних првака. Такође, у наредном периоду треба водити рачуна о просторним могућностима и техничкој организацији рада и распореда часова (контролисани упис), имајући у виду чињеницу да се рад у две смене најефикасније организује са пет одељења у генерацији.

### Проценат успешности и награђивања на такмичењима

Вишегодишње добре резултате и успехе на такмичењима треба поставити као стандард у приоритетима развоја школе. Проценат награђених (број ученика) на општинским такмичењима је у претходним годинама износио од 10-14%. У наредном периоду као циљ треба планирати континуирано повећање на 15%. Проценат награђених ученика на градским такмичењима је претходних година прешао преко 4% и треба тежити повећању преко 5%. Трудићемо се да се тај број ученика континуирано задржи на 4-5%. Веома је важно одржати и проценат броја учесника републичких такмичења који претходних  година износи 1-2%.

У том смислу треба обезбедити и одговарајућу финансијску подршку, кроз финансијски план и сарадњу са Општином Врачар (путовања и смештај ученика и наставника – републичка такмичења се најчешће одржавају ван Београда).

### Успех на завршном испиту и упис ученика у средње школе

Ученици наше школе већ дуги низ година постижу одличне резултате на завршним испитима (изнад просека и округа Београда и републике), што ће се наставити кроз плански рад стручних већа током целог периода школовања, постављање стандарда наставе и оцењивања и организацију припремне наставе у осмом разреду. Проценат уписа ученика наше школе за неку од прве три жеље се у претходном периоду кретао око 66% и на то је тешко утицати, с обзиром да зависи од ученика и родитеља, али свакако 70% треба поставити као циљ у будућности.

### Проширење просторних капацитета (пре свега спортских и за боравак)

Адаптација поткровља у малој згради и стварање нових просторија за организацију продуженог боравка, а самим тим добијање информатичке учионице и кабинета за историју и географију је стратешки приоритет у наредном периоду. Интересовање родитеља за продужени боравак је значајно порасло у централним градским срединама и у многоме опредељује родитеље приликом избора школе. Планирана адаптација неискоришћеног простора би допринела и реорганизацији и побољшању квалитета наставе старијих разреда, јер би се преласком боравка у малу зграду ослободио простор за кабинете у великој згради. Постоје велики проблеми са организацијом распореда у фискултурној сали због недостатка довољног броја термина за редовну наставу. Евентуална изградња монтажног објекта је нешто на чему треба озбиљно радити и предвидети у финансијским плановима наредних година. Реализација ових идеја је већ започета, али забог инертности државних органа, пре свега службе Катастра одвија се прилично споро.

### Осавремењавање услова за рад (технички и наставна средства)

Школа је добро опремљена наставним средствима. С обзиром да се технологија брзо мења, набавка нових и савременијих наставних средстава и техничких уређаја је нешто на чему се свакодневно ради. Недостатак материјалних и новчаних средстава у последњих неколико година зауставио је нашу и остале школе у том настаојању. Постојећи компјутери у кабинету за информатику и технику и технологију замењени су новим, али је пoтребно заменити и старе компјутере и техничке уређаје и у осталим кабинетима и учионицама. Недовољно материјалних средстава разлог је што у претходном периоду није оспособљена ученичка радио станица, чији би програм уређивали ученици чланови новинарске секције, али с обзиром на никад лошију материјлну ситуацију по школама, тешко да ће се у следећем периоду обнављати техничка и наставна средства у већем обиму.

АНАЛИЗА ПОДАТАКА

Анализирајући које снаге наша школа тренутно има, шта је то што је добор у њој,  који су то унутрашњи недостаци, слабости и фактори који успоравају развој школе, који су то спољашњи фактори које школа може да искористи да би унапредила свој рад и да ли постоје спољашњи фактори који би могли да ометају или успоре развој школе или имплементацију нових идеја добили смо следећа запажања:

-одговорност

- стручност

- посвећеност сваком ученику

- благовремено информисање свих учесника наставног процеса

- међусобна сарадња наставника

- толеранција

-способнсот прилагођавања наставника свакодневним изазовима

-одговорност

- стручност

- посвећеност сваком ученику

- благовремено информисање свих учесника наставног процеса

- међусобна сарадња наставника

- толеранција

-способнсот прилагођавања наставника свакодневним изазовима

- флексибилност места одржавања часа

- опремљеност кабинета,

- често је форма значајнија од суштине

- недостатак простора

- недостатак практичног рада                   -       -  велики избор СНА које нису интересантне ученицима и представљају само оптерећење

- флексибилност места одржавања часа

- опремљеност кабинета,

- често је форма значајнија од суштине

- недостатак простора

- недостатак практичног рада                   -       -  велики избор СНА које нису интересантне ученицима и представљају само оптерећење

СНАГЕ                                                                      СЛАБОСТИ

ПРИЛИКЕ                                                                   ПРЕТЊЕ

утицај спољашњих фактора и уплитање политике у рад школе

- уплитање родитеља у рад школе

- иницирање подела у колективу

- превелики, а непотребни захтеви

-недостљатак финансијских средсетава

утицај спољашњих фактора и уплитање политике у рад школе

- уплитање родитеља у рад школе

- иницирање подела у колективу

- превелики, а непотребни захтеви

-недостљатак финансијских средсетава

-Осавремењавање наставних средстава учешћем у пријектима и сарадњом са локалном заједницом                                                                     -реализација активности на иницијативу ученика                                                                            -унапређење сарадње са родитељима                    -формирање иновативног центра за ученике са другог говорног и културолошког подручја                     -сарадња са наставницима и стручним већима из других школа  (из окружења и другог града)                                                                              -организовање менторске праксе са матичним факултетима,                                                                  -Активно учешће ученичког  парламента у живот и рад школе

-Осавремењавање наставних средстава учешћем у пријектима и сарадњом са локалном заједницом                                                                     -реализација активности на иницијативу ученика                                                                            -унапређење сарадње са родитељима                    -формирање иновативног центра за ученике са другог говорног и културолошког подручја                     -сарадња са наставницима и стручним већима из других школа  (из окружења и другог града)                                                                              -организовање менторске праксе са матичним факултетима,                                                                  -Активно учешће ученичког  парламента у живот и рад школе

На основу анализе података прикупљених у разговору о развоју школе са наставницима, ученицима, родитељима, представницима Школског одбора и локалне заједнице, на основу Ивештаја о раду школе, праћења интересовања ученика и њихових потреба, „swot“ анализе, као  и на основу резултата самовредновања и екстерног вредновања школе (2024. године), закључак је да у наредном периоду треба наставити са започетим развојним променама обогаћеним новим активностима и постављањем нових развојних циљева у оквиру истих области јер се у пракси показало да су те области оне које су најзначајније за добро функционсисање школе - Настава и учење, Подршка ученицима, Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима и Етос са посебним нагласком на Постигнућа ученика и Безбедност.

Табела 1. Приказ области промене и развојних циљева школе

| ОБЛАСТ ПРОМЕНЕ | РАЗВОЈНИ ЦИЉЕВИ |
| --- | --- |
| НАСТАВА И УЧЕЊЕ | - Унапређење квалитета наставе кроз активне методе учења - Повећање индивидуализације наставе - Дигитализација наставе у циљу веће ангажованости ученика - Развој међупредметних компетенција |
| ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА | - Школа пружа подршку ученику при преласку из једног у други циклус образовања. - Обезбеђивање системске и континуиране подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима - Подстицање активног учешћа ученика у ваннаставним активностима - Јачање социјалних и емоционалних вештина ученика - Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстицати професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање. - Превенција дискриминације и промоција једнакости у школском окружењу |
| ОБРАЗОВНА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА | 1.Праћење и анализа ученичких постигнућа ради унапређења наставе 2. Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит 3. Ученици су укључени у допунску и додатну наставу у складу са својим потребама |
| БЕЗБЕДНОСТ | - Унапређење превентивних мера против свих облика насиља - Развијање дигиталне безбедности ученика - Јачање компетенција запослених на реаговање у кризним ситуацијама - Стварање и неговање културе нулте толеранције на насиље |
| ЕТОС | - Подстицање позитивних односа између ученика, наставника и родитеља - Јачање позитивне идентификације ученика и запослених са школом - Оснаживање улоге школе као места учења и заједништва |
| ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ, УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ И МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА | - Стваарање подстицајног и естетски уређеног школског простора и унапређење услова за рад кроз улагање у школски простор и опрему - Одржавање, обнављање и модернизација наставних средстава - Наставници користе расположива наставна средства у школи и материјално техничке ресурсе ван школе у циљу побољшања квалитета наставе - Унапређење професиионалних компетенција запослених - У школи се подржава реализација пројеката и сарадња са другим установама којима се развијају опште и међупредметне компетенције - Повећање видљивости школе у локалној заједници и шире |

САЖЕТАК РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Основни циљ Развојног плана Основне школе „Јован Миодраговић“ је наставак развојних промена започетих планом из претходног периода. У наредним годинама кроз остваривање Школског развојног плана трудићемо се да ученицима наше школе омогућимо снажну мотивацију за васпитање и образовање, стицање функционалног знања, формирање и афирмисање стваралачке личности у безбедном, модерном и подстицајном окружењу користећи савремене наставне методе.

КОНКРЕТИЗАЦИЈА ПРИОРИТЕТНИХ ОБЛАСТИ КРОЗ ЦИЉЕВЕ И ЗАДАТКЕ

Годишњи план рада школе ће у наредних пет година садржати конкретне активности потребне за реализавију наведених циљева и задатака тако што ће се за сваку годину планирти део активности предвиђених Развојни планом, водећи рачуна о расподели актвности како би се током  наредних пет година обухватили сви предвиђени циљеви.

Област промене: Настава и учење

1. ЦИЉ

Унапређење квалитета наставе кроз активне методе учења

Задаци:

1. Планиарти и реализовати примену наставних метода који подстичу активност ученика

2. Организовати обуку за наставнике о активним методама учења (рад у паровима, игра улога, станични рад, пројектна настава, дебата, мапе ума, питања вишег нивоа – како, а не шта)

3. Богатити дигитални фолдер -  База знања са наставним материјалом и примерима добре праксе у коришћењу активних метода

4. Организовати сајам ученичких пројеката по разредима

2. ЦИЉ

Повећање индивидуализације наставе

Задаци:

1. Диференцирати наставу (коришћењем радних станица у учионици)

2. Прилагодити наставне методе и технике према стиловима учења ученика

3. Теме учења прилагодити интересовањима ученика

4. Обогатити  индивидуалне образовне планове конкретним смерницама за рад са учеником

3. ЦИЉ

Дигитализација наставе у циљу веће ангажованости ученика

Задаци:

1. Користити дигиталне платформе у учењу

2. Реализовати обуку за наставнике о коришћењу дигиталних алата

3. Одржати дан дигиталне школе (дигитални пројекти, презентације, ученицчки радови, дан без коришћења папира...)

4. ЦИЉ

Развој међупредметних компетенција

Задаци:

1. Планирати и рализовати интегрисане часове

2. Реализовати пројектну наставу за више предмета

3. Сарађивати са релевантним институцијама (другим школама, музејима, организацијама...)

4. Упознавати ученике са елементима предузетништва

Област промене: Подршка ученицима

1. ЦИЉ

Школа пружа подршку ученику при преласку из једног у други циклус образовања.

Задаци:

1. Континуирана сарадња са предшколским установама

2. Информисање предметних наставника од стране учитеља и стручних сарадника о ученицима будућег петог разреда

3. Реализација радионица при преласку у нови циклус образовања

4. Систематско праћење напретка ученика првог и петог разреда током првог полугодишта

5. Израда „водича“ за петаке од стране старијих ученика

2. ЦИЉ

Обезбеђивање системске и континуиране  подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима

Задаци:

1. Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка и ученика са изузетним способностима

2. Обезбеђивање наставних и дидактичких материјала према потребама ученика

3. Помоћ у остваривању права на исхрану, школску опрему и сл.

4. Подстицање позитивне климе у одељењу и школи

5. Укључивање ученика у допунски или додатни рад

6. Успостављање сарадње са релавантним институацијама и организацијама која                                                       подстичу рад са талентима

7. Укључивање надарених ученика у живот школе и шире заједнице

8. Организоавње едукативних клубова у школи за талентоване ученике

3. ЦИЉ

Подстицање активног учешћа ученика у ваннаставним активностима

Задаци:

1. Промовисати ваннаставне активности путем школског сајта, друштвених мрежа и паноа у школи

2. Повезати секције са локалном заједницом

3. Формирати нове секције у складу са интересовањима ученика

4. Обезбедити услове за разноврсност активности и инклузивност

4. ЦИЉ

Јачање социјалних и емоционалних вештина ученика

Задаци:

1. Континуирано организовање радионица за развој емоционалне писмености

2. Развијање вршњачке подршке и вршњачке медијације

3. Укључивање у хуманитарне и волонтерске активности

4. Сарадња са родитељима ученика у ризику

5. ЦИЉ

Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстицати професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање.

Задаци:

1. Упознавање ученика са различитим занимањима и каријерним путевима

2. Повезивање школског градива са реалним животним и радним окружењем

3. Подстицање ученика на развој предузетничких компетенција

4. Укључивање родитеља и заејднице у професионално усмеравање ученика

6. ЦИЉ

Превенција дискриминације и промоција једнакости у школском окружењу

Задаци:

1. Развијање свести код ученика о штетности дискриминације и значају међусобног поштовања

2. Увођење наставних и ваннаставних активности које афирмишу толеранцију, емпатију, различитост

3. Успостављање јасних протокола за пријаву  и решавање сучајева дискриминације и говора мржње

4. Укључивање родитеља и локалне заједнице у активности које промовишту инклузивне вреднсоти

Обалст промене: Образовна постигнућа ученика

1. ЦИЉ

Праћење и анализа ученичких постигнућа ради унапређења наставе

Задаци:

1. Континуирана анализа ученичких постигнућа и план мера за побољшање истих

2. Развити план праћења ученичког напретка током године

3. Праћење оптерећености ученика

4. Развијати праксу самовредновања наставника и ученика

2. ЦИЉ

Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит

Задаци:

1. Планирање и организација припремне наставе

2. Правовремено тестирање знања ученика

3. Укључивање родитеља у процес припрема

3. ЦИЉ

Ученици су укључени у допунску и додатну наставу у складу са својим потребама

Задаци:

1. Континуирана идентификација ученика које је потребно укључити у допунску или додатну наставу

2. Прилагодити садржаје наставе потребама ученика

3. Информисати ученике и родитеље о значају додатне и допуснек наставе

4. Корстити вршњачко учење за реализацију допунске наставе

Област промене: Безбедност

1. ЦИЉ

Унапређење превентивних мера против свих облика насиља

Задаци:

1. Праћење, анализа и евалуација мера безбедности на нивоу пколе

2. Повезивање школе са локалним инсттуцијама и заједницом у циљу заштите ученика

3. Организовање превентивних радионица за ученике

4. Спровођење протокола за заштиту ученика

2. ЦИЉ:

Развијање дигиталне безбедности ученика

Задаци:

1. Едукација ученика о безбедном и примереном  понашању на интернету

2. Развијање критичког мишљења код ученика у вези са дигиталним садржајем

3. ЦИЉ

Јачање компетенција запослених на реаговање у кризним ситуацијама

Задаци:

1. Едукација и професионални развој запоселних

2. Симулације и вежбе за запослене и ученике

4. ЦИЉ

Стварање и неговање културе нулте толеранције на насиље

Задаци:

1. Јасно дефинисање и промовисање вредности школе

2. Едукација ученика у циљу развоја социјално-емоционалних вештина

3. Едукација запослених

4. Промовисање позитивног понашања

5. Сарадња са релевантним институацијама

Област промене: Етос

Подстицање позитивних односа између ученика, наставника и родитеља

1. ЦИЉ

Задаци:

1. Успоставити континуирану сарадњу са родитељима (родитељски састанци, отворена врата, отворени дан школе сваког месеца)

2. Развијати партнерски однос између наставника и родитеља (доношење важних одлука, савет родитеља, радионице, саветодавни сусрети)

3. Активно укључивање родитеља у живот и рад школе

2. ЦИЉ

Јачање позитивне идентификације ученика и запослених са школом

Задаци:

1. Развијати традицију школе кроз обележавање важних датума, дана школе, свечаности

2. Препознавати и вредновати допринос сваког члана школске заједнице

3. Укључити ученике и запослене у креирање заједничких вредности и визије школе

4. Обезбедити услове да запослени, ученички парламент и савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе

3. ЦИЉ

Оснаживање улоге школе као места учења и заједништва

Задаци:

1. Организовати заједничке догађаје и пројекте  (вечери поезије, вашаре, караоке, дан школе...)

2. Промовисати школу као простор за целоживотно учење

3. Подржавати ученичке иницијативе и учешће у животу школе

4. Оснажити улогу школе као културног центра локалне заједнице

Област промене: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

1. ЦИЉ

Стваарање подстицајног и естетски уређеног школског простора и унапређење услова за рад кроз улагање у школски простор и опрему

Задаци:

      - Адаптација поткровља

      - Замена  намештаја у продуженом боравку

      - Замена столова и столица у трпезарији школе

      - Опремање учионица и холова школе

      - Опремање школске радиостанице

2. ЦИЉ

Одржавање, обнављање и модернизација наставних средстава

Задаци:

            - Набавка интерактивних табли

            - Одржавање и замена компјутерске мреже

            - Одржавање и замена пројектора

            - Замена дотрајалих белих табли по учионицама

            - Замена и набавка справа за наставу физичког и здравственог васпитања

3. ЦИЉ

Наставници користе  расположива наставна средства у школи и материјално техничке ресурсе ван школе у циљу побољшања квалитета наставе

Задаци:

      - Реализовати наставу и ваннаставне активности уз коришћење постојећих наставних средстава

      - Функционално коришћење ресурса изван школе

4. ЦИЉ

Унапређење професиионалних компетенција запослених

Задаци:

1. Континуирано стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и хоризонтана размена

2. Напредовање у звању наставника и стручних сарадника

3. Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовноваспитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада

5. ЦИЉ

У школи се подржава реализација пројеката и сарадња са другим установама  којима се развијају опште и међупредметне компетенције

Задаци:

1. Школа прати конкурсе у вези са унапређењем образовно-васпитног рада и учествује у

њима

2. Школа учествује у пројектима које подржава локална самоуорава

6. ЦИЉ

Повећање видљивости школе у локалној заједници и шире

Задаци:

            - Континуирана сарадња са ГО Врачар  и Градом Београдом

            - Учешће школе у тв емисијама и јавним догађајима

            - Формирање иновативног центра

Табела 2. Област: Настава и учење

| ЦИЉ: Унапређење квалитета наставе кроз активне методе учења |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Планирати и реализовати примену наставних метода које подстичу активност ученика | Наставници Педагог и психолог | Током школске године | -Увећано учешће ученика у настави (у више од 80% часова примећено је активно укључивање ученика-дискусија, питања, решавање проблема, презентацје) -Коришћење бар три различите наставне методе током часа -Минимум 2 часа месечно по наставнику документована су припремама које укључују методе које подстичу активност ученика У месечним и дневним плановима наставника наведене су планиране методе активног учења | Припреме наставника Извештај стручног већа Обрасци посећених часова од стране педагога, психолога и директора школе |
| Организовати обуку за наставнике о активним методама учења (рад у паровима, игра улога, станични рад, пројектна настава, дебата, мапе ума, питања вишег нивоа – како, а не шта) | Педагог и психолог | Током 2025/26.године | -Обука је реализована у предвиђеном року - Стечена знања се примењују у пракси (припреме часова садрже примере метода са обуке) | Писании и дигитални материјал који су доступни наставницима након обуке |
| Богатити дигитални фолдер - Базу знања са настваним материјалом и примерима добре праксе у коришћењу активних метода | Руководиоци одељењског већа | Током године | -Фолдер је доступан свим запоселнима -Најмање 10 наставника је допринело попуњавању фолдера са сопственим примерима -Наставници су користили материјал из фолдера -Материјал ажуриран најмање једанпут месечно | Фолдер База знања |
| Организовати сајам ученичких дигиталних пројеката по разредима | Наставници информатике и грађанског вапитања | Организован сајам Сајам посетли родитељи и наставници |  | Материјал Фотографије |
| ЦИЉ: Повећање индивидуализације наставе |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Диференцирати наставу коришћењем радних станица у учионици | Наставници разредне и предметне наставе Педаагог и психолог | Током школске године | Часови се реализују уз примену диференцираних метода наставе. Ученици боље разумеју градиво приликом решавања задатака по нивоима. | Припреме наставника Извештај о посећеним часовима педагога и психолога школе |
| Прилагодити наставне методе и технике према стиловима учења и ученика | Наставници Тим за инклузивно образовање Психолог | Током школске године | Постоји евиденција о идентификованим стиловима учења код ученика Минимум 50% наставника користи бар две методе које одговарају различитим стиловима учења (визуелни, аудитивни, кинестетички) | Евиденција о истраживању Извештај о посећеним часовима |
| Теме учења прилагодити интересовањима ученика | Наставници Одељењске старешине Ученички парламент | Током школске године | Ученици предлажу теме за пројекте, истраживања, радионице Наставник укључује ученика при избору теме | Записници Анкете |
| Обогатити индивидуалне образовне планове конкретним смерницама за рад са учеником | Тим за инклузију Педагог, психолог, логопед | Током школске године | Сви ИОП документи садрже конкретне методе, алате и поступке рада Примењују се планиране активнсоти и вреднују Ученици са ИОП-ом бележе напредакбар у једној облсти (знање, вештина, социјализација) На састанцима Тима за инклузију прати се напредак ученика | Записници тима за инклузију ИОП документација |
| ЦИЉ: Дигитализација наставе у циљу веће ангажованости ученика |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Користити дигиталне платформе у учењу | Тим за развој квалитета установе | Током школске године | Најмање 70% наставника користи дигиталне платформе у учењу (гугл учионица, канва, кахут) У припремама наставника документована је употреба дигиталних алата Већина ученика користи платформе у учењу | Припреме наставника Резултати анкете за ученике |
| Реализовати обуку за наставнике о коришћењу дигиталних алата | ИТ координатор школе | Током школске године | Обука је реализована 50 % наставника примењује научене алате | Извештај о раду школе |
| Одржати дан дигиталне школе (дигитални пројекат, презентације, ученички радови, дан без коришћења папира, материјал за сајт) | Ученички парламент Одељењске старешине | Током школске године | Манифестација реализована у планираном термину Одређени разреди презентовали свој рад Родитељи и наставници присуствују догађају | Сајт школе Фотографије Извештај о раду одељенских заједница Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Развој међупредметних компетенција |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Планирати и реализовати интегрисане часове | Наставници различитих предмета Тим за међупредметне компетенције Координатор за стручно усавршавање | Током школске године | Реализовати најмање 1 час у току године у оквиру стручног већа у предметној настави и разреда у разредној настави Представљени часови као примери добре праксе | Припреме за час Фотографије Извештај стручног већа |
| Реализовати пројектну наставу за више предмета | Тим за међупредметне компетенције | Током школске године | Реализован је пројекат Ученици укључени кроз тимски рад, истраживање, израду материјала Пројекат има видљив исход, продукт | Сајт школе Фотографије Припреме |
| Сарађивати са релевантним институцијама (другим школама, музејима, организацијама) | Предметни наставници Ученички парламент Стручни саарадници Тим за унапређење и развој квалитета | Током школске године | Школа је остварила сарадњу са најмање 3 институције током школске године Одржане заједничке активности (стручне посете, гостујућа предавања, изложбе, такмичења) Укључени су ученици у великој мери | Извештај о раду школе Фотографије, сајт школе Медији |
| Упознавати ученика са елементима предузетништва | Тим за професионалну орјентацију |  | Релаизовано предавање на тему предузетништва Ученици упознати са појмовима као што су план, идеја, трошак, добит, купац, тим Укључене предузетничке теме у редовну наставу (анализа трошкова у математици, рекламни текст у српском, дизајн паковања у ликовном) Организована продајна изложба | Плакати Планови Производи Извештај о раду школе Фотографије |

Табела 3. Област: Подршка ученицима

| ЦИЉ: Школа пружа подршку ученика при преласку из једног у други циклус образовања |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирана сарадња са предшколским установама | Наставници разредне наставе Педагог, психолог, логопед Управа школе | Током школске године | Одржано најмање 4 заједничке активности током школске године Постоји годишњи план сарадње између школе и вртића Одржане веселе суботе у школи Одржани састанци са представницима установа | Извештај о раду школе |
| Информисање предметних наставника од стране учитеља и стручних сарадника о ученицима будућег петог разреда | Учитељи Одељењско веће петог разреда Стручни сарадници | Почетак школске године | Одржан заједнички састанак Континуирана сарадња учитеља и одељењског старешине | Извештај одељењског већа |
| Реализација радионица при преласку ученика у нови циклус образовања | Стручни сарадници Одељењске старешине | Током школске године | Реализовано најмање 3 радионице за ученике који прелазе из четвртог у пети разред (организација времена, учење, рад у тиму, комуникација...) | Припремљен и сачуван материјал са радионица Извештај о раду стручних сарадника Извештај о ЧОС-у |
| Систематско праћење напретка ученика првог и петог разреда током првог полугодишта | Одељењске старешине Стручни сарадници Тим за инклузију | Током шрвог полугодишта | Посећени часови Анализа анкете о адаптацији Вођена евиденција у виду чек листа Сарадња са родитељима ученика код којих су примећени изазови у адаптацији Позитивна повратна информација на крају полугодишта о степену адаптације | Извештај о раду школе Извештај о раду одељенског већа |
| Израда водича за петаке од стране старијих ученика | Ученички парламент Наставници грађанског васпитања, српског језика, ликовне културе Педагог и психолог | Током школске године | Израђен водич који садржи најкорисније теме (ко су наставници, како изгледа један школски дан, како организовати време за учење, где се налазе учионице и важне просторије...) Представљен од стране Ученичког парламента | Одштампан или дигитални водич |
| ЦИЉ: Обезбеђивање системске и континуиране подршке ученицима из осетљивих група и ученицима са изузетним способностима |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Идентификација ученика којима је потребна додатна подршка и ученика са изузетним способностима | Тим за инклузивно образовања Наставници | Током школске године | Израђени критеријуми и протоколи за идентификацију ученика Спроведена процена код ученика којима се пружа подршка Вођена евиденција ученика којима је пружана додатна подршка Израђени индивидуални образовни планови | Извештај Тима за инклузивно образовања ИОП-планови Извештај о раду психолога |
| Обезбеђивање наставних и дидактичких материјала према потребама ученика | Стручни актив Директор Наставници | Током школске године | Прилагођен или израђени дидактички материјали за различите нивое постигнућа ученика Набављени нови, додатни материјали материјали | Извештај о коришћењу наставних средстава |
| Помоћ у остваривању права на исхрану, школску опрему и сл. | Директор Секретар | Током школсе године | Родитељи ученика упознати са правима која имају У школи се обезбеђује бесплатна исхрана за ученике којима је то потребно | Извештај о раду директора |
| Подстицање позитивне климе у одељењу и школи | Одељењске старешине Педагог и психолог школе | Током школске године | Успостављена правила понашања у одељењу заједно са ученицима Организована предавања на тему другарства Реализоване активности у којима су учествовали сви ученици из одељења Ученици вреднују и препознају лепо понашање | Извештај са ЧОС-а Извештај о раду школе |
| Укључивање ученика у допунски или додатни рад | Наставник | Током школске године | Евиденција о одржаним часовима допунске и додатне наставе Информисани родитељи о укључивању ученика Ученици са израженим интересовањима учествују у конкурсима и такмичењима | Извештај одељенског већа Извештај о раду школе |
| Успостављање сарадње са релевантним институцијама и организацијама које подстичу рад са талентима | Управа школе Стручни сарадници Наставник | Током школске године | Успостављена сарадња са центром за таленте Укључивање у конкурсе у којима се подстиче рад са талентованим ученицима | Извештај о раду школе |
| Укључивање надарених ученика у живот школе и шире заједнице | Наставници Тим за инклузивно образовање | Током школске године | Надарени ученици учествују у школским секцијама, пројектима, такмичењима Организовани сусрети са стручњацима из различитих области Презентација радова ученика на нивоу одељенске заједнице и школе | Извештај о раду школе Извештај о раду секција |
| Организовање едукативних клубова у школи за талентоване ученике | Предметни наставници Тим за инклузију | Током школске године | Формиран едукативни клуб у складу са интересовањима ученика Реализован најмање један јавни догађај, презентација или радионица у школи Успостављена сарадња са представницима релевентних институција (нпр. музеји, културне установе) | Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Подстицање активног учешћа ученика у ваннаставним активностима |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Промовисати ваннаставне актвности путем школског сајта, друштвених мрежа и паноа у школи | Наставници Наставник задужен за друштвене мреже | Током школске године | -Израђени панои са продуктима са ваннаставних активности -На сајту школе се налази рубрика о ваннаставним активностима | Сајт школе Фотографије Панои |
| Повезати секције са локалном заједницом | Наставници Управа школе Тим за унапређење квалитета рада школе | Током школске године | Успостављена сарадња са локалном институцијом Гостујући предавач укључен у рад секција Секције учествују у манифестацијама и догађајима у локалној заједници | Извештај о раду школе Фотографије Сајт школе |
| Формирати нове секције у складу са интересовањем ученика | Стручна већа | Током школске године | Спроведена анкета о интересовањима ученика у свим разредима Формирано најмање 2 нове секције на основу резултата анкете Активности секције видљиве у животу школе | Резултати анкете Извештај о раду секција |
| Обезбедити услове за разноврсне активности и инклузивност | Наставници Одељењске старешине Стручни сарадници | Током школске године | -Ученици са тешкоћама у развоју равноправно су укључени у активности школе Реализован велики број активности који обухвата интересовања различитих група Смањен број ученика који нису укључени ни у једну активност | Извештај о раду школе Извештај одељенског већа |
| ЦИЉ: Јачање социјалних и емоционалних вештина ученика |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирано организовање радионица за развој емоционалне писмености ученика | Психолог школе Одељењски старешина | Током школске године | Израђен годишњи план радионица за развој емоционалних вештина Реализовано најмање 5 радионица Ученици знају да препознају основне емоције и да управљају њима | Извештај о раду психолога Извештај о реализацији ЧОС-а |
| Развијање вршњачке подршке и вршњачке медијације | Психолог Педагог Ученички парламент | Током школске године | Активности вршњачке подршке интегрисане су у рад одељењских заједница Упознати ученици са појмом вршњачка подршка Формирана група вршњачких медијатора | Извештај о раду школе Извештај о раду стручних сарадника Извештај о раду парламента |
| Укључивање у хуманитарне и волонтерске активности | Наставници Управа школе | Током школске године | Организоване хуманитарне акције на нивоу школе Организоване акције помоћи на нивоу одељења | Извештај о раду школе |
| Сарадња са родитељима ученика у ризику | Одељењски старешина | Током школске године | Организовани индивидуални и тимски састанци Успостављена сарадња са стручњацима ван школске установе Организовани едукативни | Извештај о раду школе Извештај одељењског старешине |
| ЦИЉ: Кроз наставни рад и ваннаставне активности подстицати професионални развој ученика, односно каријерно вођење и саветовање |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Упознавање ученика са различитим занимањима и каријерним путевима | Тим за професионалну оријентацију Педагог и психолог Наставници | Током школске године | Организована предавања на тему професионалне оријентације Организован сајам занимања Ученицима представљена занимања из различитих области Организована бар једна посета локалној фирми, установи или радионици Представљена нова занимања | Извештај Тима за професионалну оријентацију Извештај о раду педагога и психолога Извештај ЧОС-а |
| Повезивање школског градива са реалним животом и радним окружењем | Наставници | Током школске године | Повезивање наставних јединица са светом рада Ученици сами размишљају где могу знање да користе Организовани изласци из школе | Извештај одељењског већа Извештај о раду Тима за професионалну орјентацију |
| Подстицање ученика на развој предузетничких компетенција | Наставници | Током школске године | Учешће ученикау пројектној настави Организовање манифестација на нивоу школе Корелација школског градива са примерима из живота | Извештај о раду школе |
| Укључивање родитеља и заједнице у професинално усмеравање ученика | Тим за професионалну оријентацију | Током школске године | Организована предавања од стране родитеља Достављени материјали на тему професионалне оријентације од стране родитеља Учешће у трибинама | Извештај о раду Тима |
| ЦИЉ: Превенција дискриминације и промоција једнакости у школском окружењу |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Развијање свести код ученика о штетности дискриминације и значају међусобног поштовања | Тим за заштиту Стручни сарадници Одељењске старешине | Током школске године | Реализоване едукативне радионице (најмање по 3 у сваком одељењу) Обележени значајни датуми (Дан толеранције, 16.11 Дан борбе рпотив дискриминације -1.3.) Учешће ученика у изради паноа, плаката, порука Укључивање порука о толеранцији у школски часопис, сајт Сарадња са једном организацијом која се бави људским правима | Извештај тима за заштиту Сајт школе Извештај о реализацији ЧОС-а |
| Увођење наставних и ваннаставних активности које афирмишу толеранцију, емпатију, различитост | Стручни сарадници Наставници грађанског васпитања Одељењске старешине Руководиоци секција | Током шсколске године | Планиране и реализоване активности које афирмишу толеранцију На ЧОС-у су обрађене неке од тема – прихватање разлика, емпатија, ненасилна комуникација, уважавање туђег мишљења, улога појединца у стварању бољег окружења Израђени панои | Панои Извештај о раду школе Извештај о реализацији ЧОС-а Извештај о раду секција |
| Успостављање јасних протокола за пријаву и решавање случајева дискриминације и говора мржње | Тим за заштиту Директр Одељенске старешине | Током школске године | Информисани ученици, родитељи и наставници о процедури пријаве дискриминације Води се евиденција о пријавама и предузетим мерама | Извештај тима за заштиту |
| Укључивање родитеља и локалне заједнице у активности које промовишу инклузивне вредности | Тим за инклузију Наставници Одељењске старешине | Током школске године | Реализована активност у којој учествују и родитељи и представници локалне заједнице Организоване изложбе, представе, хуманитарне акције У Савету родитеља изабран родитељ који се бави темама инклузије и различитости | Извештај о раду школе Фотографије Сајт школе |

Табела 4. Област: Образовна постигнућа ученика

| ЦИЉ: Праћење и анализа ученичких постигнућа ради унапређења наставе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирана анализа ученичких постигнућа и план мера за побољшање истих | Наставник Одељењски старешина | Током школске године | -Успостављен јасан систем праћења постигнућа ученика -Редовно анализирани резултати писаних провера, оцена, завршног испита -Спроведене циљане мере (допунска настава, индивидуализовани приступ, додатни рад, промена методе настве...) | Извештај одељењског већа Индивидуални планови |
| Развити план праћења ученичког напретка током године | Тим за инклузивно образовање Тим за обезбеђивање и развој квалитета рада школе Предметни наставник | Током школске године | Прикупљени и обрађени подаци о постигнућима ученика Изређен план мера за унапређење постигнућа Формиран „педагошки досије“ ученика Резултати упоређивани из различитих видова провере | Извештај одељењског већа Извештај о раду Тима за инклузивно образовање |
| Праћење оптерећености ученика | Педагог школе Стручна већа Ученички парламент | Током школске године | -Спроведена анкета о оптерећености ученика -Усвојен план контролних и писмених провера који је прилагођен ученицима -План домаћих задатака и обавеза усклађен између наставника -Прилагођавање оптерећења у случају хроничне болести ученика, дужег одсуства, здравствених и менталних проблема -Ученици имају довољно времена за одмор, игру и ваннаставне активности | Резултати анкете Извештај стручних већа |
| Развијање праксе самовредновања наставника и ученика | Наставници Тим за самовредновање | Током школске године | -Наставници спроводе самовредновање након одржаног часа -Прилагођавање метода рада на основу самопроцене -Образац за самопроцену ученика -Ученици попуњавају обрасце за самопроцену након већих наставних јединица или након часа („Шта сам данас научио“) -Учествовање у истраживањима које спроводи тим за самовредновање рада школе | Припрема наставника Образац за самопроцену Извештај о посећеним часовима Извештај тима за самовредновање |
| ЦИЉ: Школа реализује квалитетан програм припреме ученика за завршни испит |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Планирање и организација припремне наставе за завршни испит | Предметни наставници | Током школске године | -Анализирани претходни резултати ученика и на основу њих сачињени планови -Одржана припремна настава за све ученике -Коришћене су различите методе и материјали -Припрема интегрисана са редовним часовима Организација пробних тестова и анализа резултата | Извештај стручних већа Извештај о резултатима ученика са завршног испита |
| Правовремено тестирање знања ученика | Тим за унапређење квалитета наставе Одељењске старешине Предметни наставници Управа пколе |  | -Организација пробних тестирања и анализа резултата -Идентификовани ученици којима је потребна помоћ -Анализа резултата иницијалног тестирања ученика -Информисање ученика и родитеља о резултатима и планираним мерама подршке | Извештај стручних већа Евиденција разговра са родитељима Извештај о резултатима тестирања |
| Укључивање родитеља у процес припрема | Одељењске старешине | Током школске године | -Одржани родитељски састанци са темом припремне наставе и завршног испита -Индивидуални разговори са родитељима ученика са слабијим резултатима | Извештај са родитељских састанака Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Ученици су укључени у допунску и додатну наставу у складу са својим потребама |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирана идентификација ученика које је потребно укључити у допунску или додатну наставу | Предметни наставници Одељењске старешине Тим за инклузивно образовање | Током школске године | Евиденција ученика који су укључени у допуснку и додатну наставу Евиденција ученика који напредују након похађања додатне или допунске наставе | Извештај одељењског већа Извештај тима за инклузивно образовање Ес дневник |
| Прилагодити садржаје наставе потребама ученика | Предметни наставник | Током школске године | -Евиденција о коришћењу диференциране наставе -Индивидуални планови за ученике којима је то потребно | Дневне и месечне припреме наставника ИОП документација |
| Информисати ученике и родитеље о значају додатне и допунске наставе | Предметни наставник Одељењски старешина | Током школске године | -Родитељи су информисани о значају допунске и додатне наставе -Родитељи имају увид и учествују у избору материјала који се користи на допунској/додатној настави и редовним часовима | Извештај одељењског већа Ес дневник |
| Корстити вршњачко учење за реализацију допунске наставе | Предметни наставник | Током школске године | -Одређени ученици имају улогу вршњачких ментора -У плановима допунске наставе су укључени и вршњачки ментори Повећана мотивација са слабијим постигнућима за учешће у допунској настави | Извештај одељењског већа |

Табела 5. Област: Безбедност

| ЦИЉ: Унапређење превентивних мера против свих облика насиља |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Праћење, анализа и евалуација мера безбедности на нивоу школе | Тим за заштиту од ДНЗЗ Директор школе | Током школске године | Записници са састанка тимова Број спроведених анализа и еваулација Предлог мера за унапређење безбедности | Записник Тима за заштиту од ДНЗЗ |
| Повезивање школе са локалним институцијама и заједницом у циљу заштите ученика | Тм за заштиту од ДНЗЗ Представници Савета родитеља Директор школе | Током школске године | Заједничке активности са релевантним институцијама Учествовање представника институција у школским догађајима | Записници Тима за заштиту од ДНЗЗ Извештај о раду школе Извештај о раду директора |
| Организовање превентивних радионица за ученике | Одељењске старешине Стручни сарадници | Током школске године | Организована предавања и радионице за ученике Наставне јединице ЧОС-а обрађују теме превенције | Извештај ЧОС-а Извештај о раду школе Сајт школе |
| Спровођење протокола за Заштиту ученика | Запослени Тим за заштиту | Током школске године | Протоколи доступни и применљиви у пракси Евиденција о поступању у складу са протоколом | Записници Тима за заштиту Протоколи |
| ЦИЉ: Развијање дигиталне безбедности ученика |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Едукација ученика о безбедном и примереном понашању на интернету | Тим за заштиту од ДНЗЗ Ученички парламент Педагог и психолог школе | Током школске године | Обрада тема на ЧОС-у Смањено дигитално насиље Организована вршњачка едукација на тему превенције дигиталног насиља | Извештај о реализацији ЧОС-а Извештај о раду школе Извештај о раду Ученичког парламента |
| Развијање критичког мишљења код ученика у вези са дигиталним садржајем | Одељењске старешине Наставници | Током школске године | У настави и ваннаставним активностима коршћене дебате, анализе садржаја, пројекти Учешће ученика у креирању или процени дигиталних садржаја | Извештај о посећеним часовима Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Јачање компетенција запослених на реаговање у кризним ситуацијама |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Едукација и професионални развој запоселних | Тим за стручно усавршавање запослених | Током школске године | Реализована стручна усавршавања, семинари и обуке Примена стечених знања у пракси | Извештај Тима за стручно усавршавање |
| Симулације и вежбе за запослене и ученике | Управа школе Тим за стручно усавршавање запоселних | Током школске године | Спроведене симулације и евакуационе вежбе Унапређено реаговање у моделованим кризним ситуацијама | Извештај тима за стручно усавршавање |
| ЦИЉ: Стварање и неговање културе нулте толеранције на насиље |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Јасно дефинисање и промовисање вредности школе | Тим за развој квалитетета Наставници грађанског васпитања Тим за заштиту од ДНЗЗ | Током школске године | Усвојене и јавно истакнуте вредности школе у документима и простору школе Упознавање свих актера са вредностима школе Учешће ученика и запослених у креирању вредносних порука Уведена вреднсот „месеца“ | Извештај о раду школе Сајт школе Панои |
| Едукација ученика у циљу развоја соционално-емоционалних вештина | Наставници Психолог | Током школске године | Спроведене радионице за ученике Организован дан посвећен менталном здрављу Организовани часови који промовишу емпатију и тимски рад | Извештај ЧОС-а Извештај о раду психолога |
| Промовисање позитивног понашања | Управа школе Наставници Одељењске старешине | Током школске године | Препознат и награђен труд ученика у поштовању правила и позитивном понашању Повећано укључивање ученика у школски живот Јавно истицање позитивних примера | Извештај о раду школе |
| Сарадња са релевантним институцијама | Управа школе Стручни сарадници Наставници | Током школске године | Организоване заједничке трибине, едукације или хуманитарне акције Повећана подршка ученицима и породицама у ризику | Извештај о раду школе Извештај Тима за заштиту од ДНЗЗ |

Табела 6. Област: Етос

| ЦИЉ: Подстицање позитивних односа између ученика, наставника и родитеља |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Успоставити континуирану сарадњу са родитељима (родитељски састанци, отворена врата, отворени дан школе, индивидуални састанци) | Одељењске старшине, наставници, стручни сарадници, директор, помоћник директора, родитељи | Током школских 2025-2030 година | Родитељи учествују у школским активностима | Записници у ес дневнику, сајт школе |
| Развијати партнерски однос између наставника и родитеља (доношење важних одлука, Савет родитеља, радионице, саветодавни сусрети) | Одељењске старшине, наставници, стручни сарадници, директор, помоћник директора, родитељи | Током школских 2025-2030 година | Чланство и присуство родитеља у стручним тимовима и активима, обраћање родитеља школи за подршку развоја ученика | Записници у ес дневнику, сајт школе, записници Савета родитља, записници тимова и актива |
| Активно укључивање родитеља у живот и рад школе | Одељењске старшине, наставници, стручни сарадници, директор, помоћник директора, родитељи | Током школских 2025-2030 година | Родитељи иницирају сарадњу и укључују се у рад школе | Извештај о раду школе, сајт школе, записници Сваета родитеља |
| ЦИЉ: Јачање позитивне идентификације ученика и запослених са школом |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Развијати традицију школе кроз обележавање важних датума, Дана школе, свечаности | Наставници, одељењске старешине, ученици | Током школских 2025-2030 година | Значајни датуми су обележени, ученици узели учешће у реализацији Дана школе и осталих свечаности | Извештај о раду школе, сајт школе, фотографије, ју-тјуб, инстаграм |
| Препознавати и вредновати доприносе сваког члана школске заједнице | Одељењске старешине, управа школе | Током школских 2025-2030 година | Ученици и наставници добијају похвале за своја залагања и промовишу се њихови резултати | Записници ЧОС-а и Наставничких већа |
| Укључити ученике и запослене у креирање заједничких вредности и визије школе | Наставници, ученици, директор, помоћник директора | Прво полугодииште школске 2025/2026. године | Ученици и запослени учествују у избору химне школе и снимак школе дроном заједно са химном се објављује на сајту школе,с ви актери школе промовишу вредности образовања, толеранције, заједништва... | Извештај о раду школе, сајт школе |
| Обезбедити услове да запослени, Ученички парламент и Савет родитеља активно учествују у доношењу одлука у циљу унапређења рада школе | Директор, помоћник директора | Током школских 2025-2030 година | Сви учесници наставног процеса дају свој допринос у доношењу одлука | Записници Наставничког већа, Ученичког парламента и Савета родитеља школе |
| ЦИЉ: Оснаживање улоге школе као место учења и заједништва |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Организовати заједничке догађаје и пројекте (вечери поезије, вашаре, караоке, дан школе, хуманитарне акције...) | Учитељи, предметни наставници, стручни сарадници, директор, помоћник директора | Током школских 2025-2030 година | Реализација веселих субота, посете предшколских установа, Миодраговићеве вашарске чаролије, приредбе, хуманитарне акције, музичко-поетске вечери | Извештај о раду школе, сајт школе |
| Промовисати школу као простор за целоживотно учење | Учитељи, предметни наставници, стручни сарадници, директор, помоћник директора | Током школских 2025-2030 година | Успостављени програми и радионице (едукативни и креативни намењени свим узрастима) Ученици и наставници користе стечена знања у пракси Активно укључивање родитеља и заједнице | Извештај о раду школе, Летопис школе |
| Подржавати ученичке иницијативе и учешће у животу школе | Одељењске старешине, стручни сарадници | Током школских 2025-2030 година | Осећај припадности школској заједници, ученичке иницијативе се раеализују | Извештај о раду школе, записници Ученичког парламента, записници одељењских заједница |
| Оснажити улогу школе као културног центра локалне заједнице | Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе | Током школских 2025-2030 година | У школи се организују културна дешавања намењена широј заједници | Извештај о раду школе, Извештај о раду Тима, сајт школе |

Табела 7. Област: Организација рада школе, управљање људским и материјалним ресурсима

| ЦИЉ: Стваарање подстицајног и естетски уређеног школског простора и унапређење услова за рад кроз улагање у школски простор и опрему |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Адаптација поткровља | Локална самоуправа, управа, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2027. година | Нови просторни капацитети | Финансијски извештаји, опремљен простор који је у функцији наставе и ваннаставних активности |
| Замена намештаја у продуженом боравку | Секретаријат за образовање, управа школе | Друго полугодиште школске 2025/2026. године | Побољшање просторних услова за извођење наставе продуженог боравка, задовољни ученици и наставници | Финансијски извештаји, нов и функционалан намештај у продуженом боравку |
| Замена столова и столица у трпезарији школе | Секретаријат за образовање, управа школе | Током школских 2025/2027. година | Побољшан просторних и техничких услова у простору где ученици ручају, задовољни ученици и теткице | Финансијски извештаји, нов и функционалан намештај у трпезарију школе |
| Опремање учионица и холова школе | Тим за обезбеђивање квалитета, локална самоуправа, управа, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Побољшање просторних и техничких услова у простору где бораве ученици, задовољни ученици и наставници | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| Опремање школске радио-станице | Тим за обезбеђивање квалитета, управа школе, чланови новинарске секције | Школска 2026/2027. године | Прављење плана рада радио станице и одређивање водитеља програма | Фотографије, сајт школе, емитовање првих емисија; план рада новинарске секције |
| ЦИЉ: Одржавање, обнављање и модернизација наставних средстава |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Набавка интерактивних табли | Локална самоуправа, управа школе, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Подизање наставног процеса на виши степен, заинтересованији ученици | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| Одржавање и замена компјутерске мреже | Локална самоуправа, управа школе, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Нови копјутери по учионицама, осавремењавање наставног процеса, заинтересованији ученици | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| Одржавање и замена пројектора | Локална самоуправа, управа школе, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Нови пројектори по учионицама, осавремењавање наставног процеса, заинтересованији ученици | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| Замена дотрајалих белих табли по учионицама | Локална самоуправа, управа школе, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Нове беле табле по учионицама, олакшан рад наставницима и ученицима | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| Замена и набавка справа за наставу физичког и здравственог васпитања | Локална самоуправа, управа школе, секретар и рачуноводство школе | Током школских 2025/2030. година | Нове справе у сали за физичко, побољшање наставе физичког и здравственог васпитања | Финансијски извештаји, Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Наставници користе расположива наставна средства у школи и материјално техничке ресурсе ван школе у циљу побољшања квалитета наставе |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Реализовати наставу и ваннаставне активности уз коришћење постојећих наставних средстава | Учитељи, предметни наставници | Током школских 2025/2030. година | На часовима се користе различита наставна средства | Извештај о употреби наставних средстава, Дневне припреме наставника, формулари са посећених часова |
| Функционално коришћење ресурса изван школе | Стручна и одељењска већа | Током школских 2025/2030. година | Планирање и реализација посета, излазака у складу са циљевима наставе и ваннаставних активности | Евиденција о посетама ученика, Извештаји о раду стручних и одељењских већа |
| ЦИЉ: Унапређење професиионалних компетенција запослених |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирано стручно усавршавање наставника и стручних сарадника и хоризонтална размена | Тим за стручно усавршавање, наставници, стручни сарадници | Током школских 2025/2030. година | Примена и размена искустава стеченог на стручном усавршавању унутар установа / Подстицање наставника на хоризонталну размену | Записници са седница Наставничког већа, Педагошког колегијума, Извештај о стручном усавршавању наставника и стручних сарадника |
| Напредовање у звању наставника и стручних сарадника | Управа школе, наставници и стручни сарадници | Током школских 2025/2030. година | Мотивисање наставника за стицањем виших звања | Записници са седница Наставничког већа, Педагошког колегијума, Сертификати |
| Стручни сарадници и наставници у звању прате и вреднују образовноваспитни рад и предлажу мере за побољшање квалитета рада | Наставници и стручни сарадници | Током школских 2025/2030. година | Наставници у звању узимају учешће у унапређењу рада школе и помажу бољој расподели задатака | Записници са седница Наставничког већа, Педагошког колегијума, стручних и одељењских већа |
| ЦИЉ: У школи се подржава реализација пројеката и сарадња са другим установама којима се развијају опште и међупредметне компетенције |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Школа сарађује са другим институцијама са којима учествује у реализацији заједничких пројеката | Управа школе, стручни сарадници, задужени наставници, Тим за обезбеђивање квалитета | Током школских 2025/2030. година | Укључивање у Еразмус и учешће у различитим пројектима | Извештај о раду школе |
| ЦИЉ: Повећање видљивости школе у локалној заједници и шире |  |  |  |  |
| Задатак | Носиоци активности | Време реализације | Индикатор успеха | Доказ о постигнутом успеху |
| Континуирана сарадња са ГО Врачар и Градом Београдом, | Управа школе, наставници | Током школских 2025/2030. година | Повећано интересовање за упис ученика у школу | Број новоуписаних ученика, Извештај о раду школе |
| Учешће школе у тв емисијама и јавним догађајима | Управа школе, наставници | Током школских 2025/2030. година | Повећано интересовање за упис ученика у школу | Број новоуписаних ученика, Извештај о раду школе |
| Формирање иновативног центра | Управа школе, наставници, локална заједница | Током школских 2028/2030. година | Школа је основала иноватни центар подржан од стране локалне заједнице (обезбеђен и опремљен простор) Успостављена сарадња са партнерима ван школе (факултети, културни центри...) Реализовани пројекти у центру | Извештај о раду школе, финансијски извештај |

ЕВАЛУАЦИЈА

| Праћење реализације развојног плана |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лица задужена за праћење | Временска динамика праћења | Информисање интересних група о резултатима |
| Директор школе Координатор Актива за развојно планирања Чланови Актива за развојно планирање | Крај првог полугодишта Крај школске године Током завршне године реализације Развојног плана | Огласна табла Сајт школе Друштвене мреже Наставничко веће Ученички парламент Савет родитеља Школски одбор |

Евалуација за сваку област ће се вршити два пута годишње, на крају првог полугодишта и на крају школске године.

Актив  за развојно планирање ће након анализе стања  писати  извештај  и извештавати о раду тима све потребне органе школе.

РИЗИЦИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ РАЗВОЈНОГ ПЛАНА

Спољашњи фактори који могу утицати да се реализација пројектних активности не одвија по плану су следећи:

- недостатак материјалних средстава

- неусклађеност наставних програма

- слаба материјална стимулација запослених

- недостатак простора у школи

- непрепознавање значаја планираних активности од стране представника локалне средине

Унутрашњи фактори који могу утицати да се реализација пројектних активности не одвија по плану су следећи:

- недостатак професионалне мотивације код наставника

- преоптерећеност наствника административним пословима

- недостатак прецизне поделе задужења и оптерећења само појединих наставника

- некоординираност рада Тимова

САСТАВ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ ШКОЛСКЕ 2024/25. ГОДИНЕ

Вера Шаиновић, директор

Анита Тасић, координатор/наставник физике

Гордана Јовић, психолог

Тања Лабан, библиотекар

Сања Шушњар, наставник хемије

Драгица Шајн, наставник француског језика

Сања Ђурђевић, наставник разредне наставе

Љиљана Стокановић, наставник разредне наставе

Катарина Ђукановић, наствник у боравку

Зоран Алексић, члан Савета родитеља

Нинослава Криско, представник Школског одбора

Наталија Ђорић, члан ученичког парламента

Милица Мекић, члан ученичког парламента

јун 2025. године

Београд